**Приложение** к приказу

 № 110/1 от 03.09.2015г.

 МАОУ СОШ № 138

**План-график мероприятий («дорожная карта»)**

**по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ СОШ № 138 на 2015-2018 годы**

**Цель:** создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихсяс ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ).

**Задачи:**

**-** обеспечение гарантий получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;

**-**обеспечение государственных гарантий реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ дифференцированных уровней и вариантов общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

**-**обеспечение участия в создании условий для формирования единства образовательного пространства муниципального образования «город Екатеринбург» в вопросах полученияобщего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

**-**обеспечение равных возможностей социального развития и освоения общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья независимоот характера и степени выраженности данных ограничений;

**-**обеспечениевариативности иразнообразиясодержания образовательных программиорганизационных формобщего образования,возможностиформированияобразовательных программ различныхуровнейсложностиинаправленности сучётомособых образовательных потребностейобучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

**Направления:**

* нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
* финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
* организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
* кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
* информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
* материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| Уровень МАОУ СОШ№ 138 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| 1.1 | Разработка плана-графика (дорожная карта) введения ФГОС ОВЗ, локальных актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ | Сентябрь 2015 – май 2016 | Директор, зам. по УМР, УВР  | Разработка и утверждение плана-графика (дорожная карта) введения ФГОС ОВЗ в ОО. Приведение локальных актов, должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ |
| 1.2 | Проведение мониторинга готовности к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, финансовое, организационно-методическое, кадровое, информационное, материально-техническое обеспечение) | Сентябрь 2015-Апрель 2016 | Директор, зам. по УМР, УВР | Проведение внутреннего аудита готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационно-аналитических материалов) |
| 1.3 | Организация и проведение инструктивно-методических совещанийпо вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | В течение 2015-2016 года | Зам. по УМР, УВР | Проведение педсоветов, совещаний, заседаний ШМО о методических рекомендациях Минобрнауки России, МОПО СО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.4 | Организация участия руководящих и педагогических работников МАОУ СОШ № 138 в работе регионального учебно-методического объединения по экспертизе проектов примерных адаптированных основных образовательных программ обучающихся с ОВЗ (ФГАОУ ВПО УрГПУ) | 2016-2017 годы | Директор | Участие руководящих и педагогических работников в работе регионального учебно-методического объединения.Использование экспертных заключений в образовательной деятельности ОО |
| 1.5 | Разработка и утверждение проектаадаптированных основных общеобразовательных программ обучающихся с ОВЗ, рабочих программ учебных предметов, коррекционных индивидуальных программ и т.д. в МАОУ СОШ № 138 | Сентябрь 2015 года -май 2016 | Зам. по УМР, УВР | Разработка и утверждение проекта адаптированной основной образовательной программы обучающихся с ОВЗ.Наличие рабочих программ учебных предметов, индивидуальных коррекционных программ обучающихся с ОВЗ, УМК и т.д. в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ  |
| 1.6 | Мониторинг условий готовности ОО к введениюФГОС ОВЗ  | Сентябрь 2015 года  | Директор, зам. по УМР, УВР, рук. ШМО, психолог, логопед | Проведение мониторинга на уровне МАОУ СОШ № 138, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений развития МАОУ СОШ № 138, корректировка плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ. Направление информационно-аналитических материалов в Управление образования, МОПО СО |
| 1.7 | Мониторинг условий реализации ФГОС ОВЗ | Декабрь 2017 года | Директор, зам. по УМР, УВР, рук. ШМО, психолог, логопед | Проведение мониторинга на уровне МАОУ СОШ № 138, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений реализации ФГОС ОВЗ. Направление информационно-аналитических материалов в Управление образования, МОПО СО |
| 1.8 | Создание рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий для введения и реализации ФГОС ОВЗ | Август-сентябрь 2015 года | Директор, зам. по УМР, УВР | Приказ о создании рабочих групп в МАОУ СОШ № 138 по обеспечению введения и реализации ФГОС ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников в заседании рабочей группы МОПО СО |
| 1.9 | Ведение мониторинга системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14») | Ежегодно, начиная с 2016 года | Директор, зам. по УМР, УВР, рук. ШМО, психолог, логопед | Проведение мониторинга на уровне Анализ материалов мониторинга и направление их в Управление образования, МОПО СО |
| **2**. |  |
| 2.1 | Планирование расходов с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Директор | Эффективное планирование расходов средств областного и муниципального бюджетов |
| 2.2 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Директор | Определение объема расходов, необходимых для реализации АООП и достижения планируемых результатовКорректировка и выполнение муниципальных заданий, локальных актов в соответствии с ФГОС ОВЗ |
| **3.** |  |
| 3.1 | Организация деятельности рабочей группы по обеспечению мероприятийпо введению и реализации ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организациях | Ежеквартально | Зам. по УМР, УВР, рук. ШМО | Участие руководящих и педагогических работников МАОУ СОШ № 138 в заседании рабочей группы по обеспечению мероприятийпо введению и реализации ФГОС ОВЗ в МАОУ СОШ № 138. |
| 3.2 | Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ  | 2015-2016 годы | Директор, зам. по УМР, УВР, рук. ШМО, психолог, логопед | Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий (совещания, заседания ШМО, и т.д.) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ в МАОУ СОШ № 138.Участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях, проводимых МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районным ИМЦ, МБУ ЕЦПППН «Диалог», на базах«стажировочных площадок» Свердловской области |
| **4.** |  |
| 4.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящихся и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2018 годы | Директор, зам. по УМР | Мониторинг потребности педагогических работников общеобразовательных организаций в повышении квалификации руководящих и педагогических работников, направление информации вУправление образования, МОПО СО |
| 4.2 | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работниковобщеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Октябрь2015- декабрь 2016 | Зам. по УМР | План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |
| 4.3 | Участие в курсах повышения квалификации для руководящих и педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2018 годы | Директор, зам. по УМР | Участие руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации, обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ.Соответствие кадровых условий требованиям ФГОС ОВЗ |
| 4.4 | Организация и проведение обучающих мероприятий(семинары, мастер-классы, круглые столы, совещания) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2017 | Директор, зам. по УМР, УВР, ВР | Организация и проведение педсоветов (принятие управленческих решений), совещаний, заседаний ШМО.Проведение мероприятий по обеспечению кадровых условий МАОУ СОШ № 138 в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ.Представление опыта работы с обучающимися с ОВЗ.Участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях, проводимых МБУ ИМЦ«Екатеринбургский Дом Учителя», районным ИМЦ, МБУ ЕЦПППН «Диалог», на базах «стажировочных площадок» Свердловской области (МОПО СО) |
| 4.5 | Психолого-педагогическое сопровождение общеобразовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2017 годы | Зам. по УМР, УВР, ВР, психолог, логопед | Участие руководящих и педагогических работников в обучающих мероприятиях. Организация сопровождения молодых специалистов (определение наставников для молодых специалистов) |
| 5. |  |
| 5.1 | Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений, родительских собраний по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2018 годы | Директор, зам. по УМР, УВР, ВР | Проведение педагогических советов, методических объединений и других мероприятий в МАОУ СОШ № 138 по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.Участие руководящих и педагогических работников в городских, областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.2 | Информационно-консультационная поддержка по вопросам введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Директор, зам. по УМР, УВР, ВР, рук. ШМО, логопед, психолог | Проведение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ с педагогическими работниками, родителями (законными представителями).Участие педагогических работников в мероприятиях МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», МБУ ЕЦПППН «Диалог» |
| 5.3 | Информирование участников образовательных отношений о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ  | Постоянно | Администрация МАОУ СОШ № 138, ответственный за сайт. | Проведение совещаний, родительских собраний.Размещение информации о введении ФГОС ОВЗ на информационных стендах, сайтах общеобразовательных организаций |
| 5.4 | Обеспечение информационной открытости общеобразовательных организаций по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Постоянно | Администрация МАОУ СОШ № 138 | Организация публичной отчетности, самообследования МАОУ СОШ № 138 о результатах введения ФГОС ОВЗ  |
| 6. |  |
| 6.1 | Обеспечение соответствия материально-технических условий общеобразовательных организаций требованиям ФГОС ОВЗ | Постоянно с 2016 года | Директор | Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ.Соответствие материально-технических условий МАОУ СОШ № 138 требованиям ФГОС ОВЗ |
| 6.2 | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды МАОУ СОШ № 138 требованиям ФГОС ОВЗ | Постоянно | Директор | Условия для функционирования современной информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ |
| 6.3 | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра ОО печатными и образовательными ресурсами | Постоянно | Директор, зав. библиотекой | Укомплектованность библиотечно-информационного центра печатными и образовательными ресурсами |