Приложение к распоряжению

к распоряжению № 1405/46/36 от 12.08.2015г.

Управления образования

**План-график мероприятий («дорожная карта»)**

**по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях   
муниципального образования «город Екатеринбург» на 2015-2018 годы**

**Цель:** создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ).

**Задачи:**

**-** обеспечение гарантий получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;

**-** обеспечение государственных гарантий реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ дифференцированных уровней и вариантов общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

**-** обеспечение единства образовательного пространства муниципального образования «город Екатеринбург» относительно получения общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

**-** обеспечение равных возможностей социального развития и освоения общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья независимо от характера и степени выраженности данных ограничений;

**-** обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм общего образования, возможности формирования образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

**Направления:**

нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;

финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;

организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;

кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;

информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;

материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты | |
| Уровень Управления образования | Уровень общеобразовательной организации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 1.1 | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ | Август 2015 – май 2016 | Управление образования,  МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»,  руководители ОО | Разработка и утверждение плана-графика (дорожная карта), необходимых нормативных правовых документов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ в МО «город Екатеринбург» | Разработка и утверждение плана-графика (дорожная карта) введения ФГОС ОВЗ в ОО. Приведение локальных актов, должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ |
| 1.2 | Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, финансовое, организационно-методическое, кадровое, информационное, материально-техническое обеспечение) | Сентябрь 2015-Апрель 2016 | Управление образования,  МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», руководители ОО | Сбор и анализ информации, подготовка информационно-аналитических материалов | Проведение внутреннего аудита готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационно-аналитических материалов) |
| 1.3 | Организация и проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | В течение 2015-2016 года | МБ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, МБУ ЕЦПППН «Диалог»,  руководители ОО | Информирование ОО о методических рекомендациях Минобрнауки России, МОПО СО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Проведение педсоветов, совещаний, заседаний М/О о методических рекомендациях Минобрнауки России, МОПО СО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.4 | Организация участия руководящих и педагогических работников ОО, ИМЦ, специалистов районных отделов образования в работе регионального учебно-методического объединения по экспертизе проектов примерных адаптированных основных образовательных программ обучающихся с ОВЗ (ФГАОУ ВПО УрГПУ) | 2016-2017 годы | Управление образования,  МБ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»,  руководители ОО | Участие специалистов Управления образования, районных ИМЦ, специалистов районных отделов образования в работе регионального учебно-методического объединения.  Доведение экспертных заключений до сведения общеобразовательных организаций | Участие руководящих и педагогических работников в работе регионального учебно-методического объединения.  Использование экспертных заключений в образовательной деятельности ОО |
| 1.5 | Разработка и утверждение проектов адаптированных основных общеобразовательных программ обучающихся с ОВЗ, рабочих программ учебных предметов, коррекционных индивидуальных программ и т.д. в общеобразовательной организации | Сентябрь 2015 года -май 2016 | Управление образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, руководители ОО | Доведение методических рекомендаций по разработке проектов адаптированных основных общеобразовательных программ на основе ФГОС ОВЗ до сведения образовательных организаций.  Контроль за разработкой адаптированных основных общеобразовательных программ обучающихся с ОВЗ | Разработка и утверждение проекта адаптированной основной образовательной программы обучающихся с ОВЗ  Наличие рабочих программ учебных предметов, индивидуальных коррекционных программ обучающихся с ОВЗ, УМК и т.д. в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ |
| 1.6 | Мониторинг условий готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ | Сентябрь 2015 года | Управление образования,  МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ,  руководители ОО | Сбор материалов мониторинга для выявления уровня готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ, определение перспективных направлений развития ОО. Направление информационно-аналитических материалов в МОПО СО | Проведение мониторинга на уровне ОО, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений развития ОО, корректировка плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ. Направление информационно-аналитических материалов в Управление образования, МОПО СО |
| 1.7 | Мониторинг условий реализации ФГОС ОВЗ | Декабрь 2017 года | Управление образования,  МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»,районные ИМЦ,  руководители ОО | Сбор материалов для мониторинга и направление в МОПО СО | Проведение мониторинга на уровне ОО, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений реализации ФГОС ОВЗ. Направление информационно-аналитических материалов в Управление образования, МОПО СО |
| 1.8 | Создание рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий для введения и реализации ФГОС ОВЗ | Август-сентябрь 2015 года | МБУ ИМЦ  «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, руководители ОО | Участие специалистов Управления образования, МБУ ИМЦ  «Екатеринбургский Дом Учителя», районных ИМЦ в заседании рабочей группы МОПО СО по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Приказ о создании рабочих групп в ОО по обеспечению введения и реализации ФГОС ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников в заседании рабочей группы МОПО СО |
| 1.9 | Ведение мониторинга системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14») | Ежегодно, начиная  с 2016 года | Управление образования,  МБУ ИМЦ « Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, руководители ОО | Сбор материалов для мониторинга и направление в МОПО СО | Проведение мониторинга на уровне ОО. Анализ материалов мониторинга и направление их в Управление образования, МОПО СО |
| **2**. | **Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** | | | |  |
| 2.1 | Формирование муниципальных заданий общеобразовательным организациям с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Управление образования,  руководители ОО | Учет методических рекомендаций Минобрнауки России при формировании муниципальных заданий общеобразовательным организациям | Эффективное планирование расходов средств областного и муниципального бюджетов |
| 2.2 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Управление образования,  руководители ОО | Корректировка муниципальных заданий общеобразовательных организаций с учетом доработанных методических рекомендаций и необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ | Определение объема расходов, необходимых для реализации АООП и достижения планируемых результатов  Корректировка и выполнение муниципальных заданий, локальных актов в соответствии с ФГОС ОВЗ |
| **3.** | **Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** | | | |  |
| 3.1 | Организация деятельности рабочей группы по обеспечению мероприятий  по введению и реализации ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организациях | Ежеквартально | Управление образования,  МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, МБУ ЕЦПППН «Диалог»,  руководители ОО | Участие специалистов Управления образования, МБУ ИМЦ «Дом Учителя», районных ИМЦ  в заседании рабочей группы МОПО СО  по введению и реализации ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организациях | Участие руководящих и педагогических работников ОО  в заседании рабочей группы по обеспечению мероприятий  по введению и реализации ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организациях |
| 3.2 | Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Управление образования,  МБУ ИМЦ « Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, МБУ ЕЦПППН «Диалог»,  руководители ОО | Координация и организационное сопровождение деятельности ОО.  Участие специалистов Управления образования, МБУ ИМЦ  «Екатеринбургский Дом Учителя», районных ИМЦ, руководящих и педагогических работников в мероприятиях, проводимых на базах «стажировочных площадок» Свердловской области, определенных приказом МОПО СО от 26.05.2015 № 229-Д, по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий (совещания, заседания МО, и т.д.) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ в ОО.  Участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях, проводимых МБУ ИМЦ  «Екатеринбургский Дом Учителя», районными ИМЦ, МБУ ЕЦПППН «Диалог», на базах«стажировочных площадок» Свердловской области |
| **4.** | **Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** | | | |  |
| 4.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящихся и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2018 годы | Управление образования,  МБУ ИМЦ « Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ,  руководители ОО | Мониторинг потребности педагогических работников общеобразовательных организаций в повышении квалификации руководящих и педагогических работников, направление информации в МОПО СО | Мониторинг потребности педагогических работников общеобразовательных организаций в повышении квалификации руководящих и педагогических работников, направление информации в Управление образования, МОПО СО |
| 4.2 | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Октябрь  2015- декабрь 2016 | Управление образования,  МБУ ИМЦ « Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ,  руководители ОО | План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |
| 4.3 | Организация и проведение курсов повышения квалификации для руководящих и педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2018 годы | Управление образования,  МБУ ИМЦ  «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ,  руководители ОО | Участие руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации, обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Участие руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации, обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ.  Соответствие кадровых условий требованиям ФГОС ОВЗ |
| 4.4 | Организация и проведение обучающих мероприятий (семинары, мастер-классы, круглые столы, совещания) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2017 | Управление образования,  МБУ ИМЦ « Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, МБУ ЕЦПППН «Диалог»,  руководители ОО | Участие специалистов Управления образования, МБУ ИМЦ  «Екатеринбургский Дом Учителя», районных ИМЦ, педагогических работников в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.  Организация участия руководящих и педагогических работников ОО в обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Организация и проведение педсоветов (принятие управленческих решений), совещаний, заседаний М/О.  Проведение мероприятий по обеспечению кадровых условий ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. Представление опыта работы с обучающимися с ОВЗ.  Участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях, проводимых МБУ ИМЦ  «Екатеринбургский Дом Учителя», районными ИМЦ, МБУ ЕЦПППН «Диалог», на базах «стажировочных площадок» Свердловской области (МОПО СО) |
| 4.5 | Психолого-педагогическое сопровождение общеобразовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2017 годы | МБУ ИМЦ  «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, МБУ ЕЦПППН «Диалог», руководители ОО | Координация деятельности МБУ ИМЦ  «Екатеринбургский Дом Учителя», районных ИМЦ, МБУ ЕЦПППН «Диалог».  Консультативно-методическая работа по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ (консультации, семинары, практикумы) | Участие руководящих и педагогических работников в обучающих мероприятиях. Организация сопровождения молодых специалистов (определение наставников для молодых специалистов) |
| 5. | **Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** | | | |  |
| 5.1 | Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2018 годы | Управление образования,  МБУ ИМЦ  «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, МБУ ЕЦПППН «Диалог»,  руководители ОО | Проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.  Организация участия руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций в областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Проведение педагогических советов, методических объединений и других мероприятий в общеобразовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.  Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в городских, областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.2 | Участие в работе координационной группы при Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области | По плану МОПО СО | Управление образования,  руководители ОО | Получение консультационной поддержки координационной группы МОПО СО о ходе подготовки к введению и реализации ФГОС ОВЗ | Получение консультационной поддержки о ходе подготовки к введению и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.3 | Информационно-консультационная поддержка по вопросам введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | МБУ ИМЦ « Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, МБУ ЕЦПППН «Диалог»,  руководители ОО | Проведение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ с руководящими и педагогическими работниками общеобразовательных организаций | Проведение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ с педагогическими работниками, родителями (законными представителями).  Участие педагогических работников в мероприятиях МБУ ИМЦ  «Екатеринбургский Дом Учителя», МБУ ЕЦПППН «Диалог» |
| 5.4 | Информирование участников образовательных отношений о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ | Постоянно | Управление образования,  МБУ ИМЦ « Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, МБУ ЕЦПППН «Диалог»,  руководители ОО | Размещение информации о введении и реализации ФГОС ОВЗ на сайтах Управления образования, МБУ ИМЦ  «Екатеринбургский Дом Учителя», районных ИМЦ, МБУ ЕЦПППН «Диалог», общеобразовательных организаций | Проведение совещаний, родительских собраний.  Размещение информации о введении ФГОС ОВЗ на информационных стендах, сайтах общеобразовательных организаций |
| 5.5 | Обеспечение информационной открытости общеобразовательных организаций по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Постоянно | Руководители ОО | Проведение мониторинга информационной открытости муниципальных общеобразовательных организаций | Организация публичной отчетности, самообследования общеобразовательной организации о результатах введения ФГОС ОВЗ |
| 6. | **Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** | | | |  |
| 6.1 | Обеспечение соответствия материально-технических условий общеобразовательных организаций требованиям ФГОС ОВЗ | Постоянно с 2016 года | Руководители ОО | Проведение мониторинга материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ | Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ.  Соответствие материально-технических условий общеобразовательных организаций требованиям ФГОС ОВЗ |
| 6.2 | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОО требованиям ФГОС ОВЗ | Постоянно | Руководители ОО | Мониторинг условий ОО для функционирования современной информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ | Условия для функционирования современной информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ |
| 6.3 | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра ОО печатными и образовательными ресурсами | Постоянно | Руководители ОО | Сбор и анализ информации об обеспечении ОО УМК в соответствии с ФГОС ОВЗ | Укомплектованность библиотечно-информационного центра печатными и образовательными ресурсами |