УТВЕРЖДАЮ

Первый Заместитель

Председателя Правительства

Свердловской области

_______________В.А. Власов

____04.2015

Комплексный план по обеспечению условий инклюзивного образования детей инвалидов и детей

с ограниченными возможностями здоровья на территории Свердловской области на 2015 год (первоочередные меры)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Контрольное мероприятие по исполнению | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие сети и условий деятельности образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – детей с ОВЗ) |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление мероприятия «Создание сети общеобразовательных организаций, обеспечивающих условия для инклюзивного образования» | декабрь | Министерство социальной политики Свердловской области, Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, органы местного самоуправления | Завершение мероприятий по созданию архитектурной доступности, приобретению оборудования и повышению квалификации педагогов не менее чем в 52 муниципальных общеобразовательных организациях | Условия для реализации индивидуальных адаптированных образовательных программ не менее чем в 52 общеобразовательных организациях |
| 1.2. | Обеспечение доступности зданий профессиональных образовательных организаций для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | декабрь | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | Завершение мероприятий по созданию условий для совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в государственных профессиональных образовательных организациях Свердловской области | Обеспечение архитектурной доступности зданий не менее, чем 15 профессиональных образовательных организаций |
| 1.3. | Нормативно-методическое обеспечение финансовых и организационных вопросов образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в соответствии с Методическими рекомендациями Минобрнауки России | декабрь 2015 года | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | Методические рекомендации | Систематизация величин региональных нормативов (натуральных и финансовых) в расчете на одного ребенка |
| 1.4. | Внесение изменений в примерную штатную численность специальных (коррекционных) образовательных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области, в соответствии с Методическими рекомендациями Минобрнауки России | в течение 2015 года | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области о внесении изменений в приказ от 31.12.2014 № 334-д «Об утверждении примерной штатной численности государственных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области» | Обеспечение условий организации обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |
|  | Совершенствование нормативно-правовой базы инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание и организация деятельности Координационного совета по развитию инклюзивного образования | июль | Министерство общего и профессионального образования, Министерство социальной политики, Министерство Здравоохранения Свердловской области | Распоряжение Правительства Свердловской области об утверждении состава и порядка работы Координационного совета по развитию инклюзивного образования | Обеспечение межведомственной координации и социального партнерства, привлечение общественных объединений к решению проблем развития инклюзивного образования |
|  | Разработка системы мониторинга качества условий обеспечения реализации права на образование детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ |  |  |  |  |
| 3.1. | Корректировка структуры отчетов психолого-медико-педагогических комиссий и содержания баз данных, необходимых для анализа системы работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | сентябрь | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Государственное бюджетное образовательное учреждение Свердловской области «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Ресурс» | Утверждение единых форм отчетности, соответствующих требованиям федерального оператора | Информационно-аналитические основания развития системы инклюзивного образования, сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 3.2. | Формирование, на основе федеральных рекомендаций, системы мониторинга условий инклюзивного образования | В течение года | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, органы местного самоуправления, образовательные организации, расположенные на территории Свердловской области | Запуск системы мониторинга | Информационно-аналитические основания |
|  | Кадровое обеспечение системы инклюзивного образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов |  |  |  |  |
| 4.1. | Анализ обеспечения системы педагогическими кадрами и специалистами, работающими с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ | Август-сентябрь | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Государственное бюджетное образовательное учреждение Свердловской области «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Ресурс» | Систематизированная информация о наличии и потребности в квалифицированных педагогических работниках для обеспечения реализации индивидуальных адаптированных образовательных программ в общеобразовательных организациях. | Основания для формирования государственного задания на повышение квалификации и профессиональное образование специалистов. |
| 4.2. | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций – участниц Федеральной целевой программы «Доступная среда» | апрель-июль | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, ГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет» | Освоение программы повышения квалификации для специалистов, обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений, получение удостоверений (72 часа) | Готовность команд ООО-участниц программы к реализации индивидуальных адаптированных образовательных программ общего образования в инклюзивном режиме (150 человек) |
| 4.3. | Повышение квалификации педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций по образовательным программам, обеспечивающим введение требований ФГОС для обучающихся с ОВЗ | январь-декабрь | ГАОУ ДПО «Институт развития образования», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | Освоение образовательных программ повышения квалификации не менее чем…педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций | Готовность педагогических работников проектировать, организовывать и осуществлять образовательную деятельность с детьми с ОВЗ согласно нормам ФГОС для обучающихся с ОВЗ |
| 4.4. | Формирование государственного задания на переподготовку и повышение квалификации педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций системы инклюзивного образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов | октябрь | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | Приказ об утверждении государственного задания государственным образовательным организациям Свердловской области на 2016 год | Условия повышения квалификации специалистов, работающих с детьми с ОВЗ за счет средств областного бюджета в 2016 году. |
| 4.5. | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы дополнительного образования детей по вопросам инклюзивного образования | В течение года | ГАОУ СО Центр дополнительного образования «Дворец молодёжи» | Семинар-практикум «Организационно-содержательные аспекты работы с детьми различных категорий», 16 часов Семинар-практикум «Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников», 16 часов | Практическая подготовка работников системы дополнительного образования к организации инклюзивных форм взаимодействия детей |
| 4.6. | Областной съезд психологов образовательных организаций | Август -сентябрь | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, образовательные организации, расположенные на территории Свердловской области | Проведение съезда, инициирование создания ассоциации психологов образовательных организаций Свердловской области | Создание сети профессиональной поддержки психологов в образовании, формирование координационных механизмов |
| 4.7. | Участие во Всероссийском съезде дефектологов общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для детей инвалидов и детей с ОВЗ |  | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, образовательные организации, расположенные на территории Свердловской области | Представительство сообщества дефектологов Свердловской области на съезде | Формирование оснований для координационного взаимодействия сообщества дефектологов |
|  | Совершенствование деятельности психолого-медико-педагогических комиссий |  |  |  |  |
| 5.1. | Повышение квалификации руководителей и специалистов психолого-медико-педагогических комиссий | март-июнь | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, ГБОУ ВПО «Московский городской психолого-педагогический университет» | Успешное освоение образовательной программы 25 специалистами и руководителями областных психолого-медико-педагогических комиссий, получение удостоверений (72 часа) | Готовность областных психолого-медико-педагогических комиссий к работе в условиях введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ и для детей с нарушениями интеллекта |
| 5.2. | Участие в заочном обсуждении и в экспертном семинаре по обсуждению пакетов диагностических методик ПМПК в соответствии с МКФ | Март- апрель | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, психолого-медико-педагогические комиссии | Участие в очном семинаре | Участие в формировании рекомендованного пакета диагностических методик |
| 5.3. | Проведение областного семинара руководителей и специалистов психолого-медико-педагогических комиссий | сентябрь | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Государственное бюджетное образовательное учреждение Свердловской области «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Ресурс» | Утверждение Плана работы совещания председателей психолого-медико-педагогических комиссий на 2015 – 2016 учебный год, структуры отчета о деятельности психолого-медико-педагогической комиссии | Согласованность подходов, методик и практик работы психолого-медико-педагогических комиссий, организация взаимодействия Центральной и территориальных психолого-медико-педагогических комиссий |
| 5.4. | Участие в проведении Всероссийской научно-практической конференции по вопросам деятельности территориальных и центральных ПМПК | сентябрь | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, психолого-медико-педагогические комиссии | Участие и презентация деятельности ПМПК свердловской области на федеральном уровне | Включенность руководителей ПМПК Свердловской области в федеральное сообщество руководителей ПМПК, формирование межрегиональных связей и контактов |
| 5.5. | Совещания председателей (руководителей) областных центральной и территориальных ПМПК | ежемесячно | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, психолого-медико-педагогические комиссии | Проведение совещаний, принятие оперативных решений | Системное обсуждение и разработка проектов документов по актуальным проблемам обследования и сопровождения детей с ОВЗ |
|  | Развитие системы Служб ранней помощи |  |  |  |  |
| 6.1. | Создание межведомственной рабочей группы по созданию и координации деятельности служб ранней помощи | апрель | Министерство социальной политики Свердловской области, министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Министерство здравоохранения Свердловской области | Организация деятельности рабочей группы, согласование и утверждение плана работы на 2015 год, рассмотрение проекта Положения о Службе ранней помощи | Координация деятельности органов исполнительной власти и подведомственных учреждений в ходе создания и обеспечения работы Служб ранней помощи |
| 6.2. | Повышение квалификации специалистов Служб ранней помощи детям в сфере образования | апрель | Государственное бюджетное образовательное учреждение Свердловской области «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Ресурс» | Успешное освоение программы, получение удостоверений (72 часа) | Готовность ГБОУ СО «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Ресурс» к методическому сопровождению служб ранней помощи детям в Свердловской области |
| 6.3. | Развитие на базе реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями службы ранней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья и им семьям | сентябрь | Министерство социальной политики Свердловской области | Начало функционирования ___ Служб ранней помощи | Обеспечение услугами служб ранней помощи детям не менее ?? муниципальных образований Свердловской области |
| 6.4. | Развитие на базе государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Талисман» города Екатеринбурга» лекотеки. | октябрь | Министерство социальной политики Свердловской области | Открытие лекотеки | Условия для распространения опыта деятельности и практик служб ранней помощи. |
| 6.5. | Развитие на базе государственных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области технологий и методов работы по ранней помощи, реабилитационной и абилитационной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3 лет, организация социального сопровождения семей, их воспитывающих | апрель-декабрь | Министерство социальной политики Свердловской области | Проведение мастер-классов, тренингов для специалистов Служб ранней помощи, обобщение опыта в форме методических рекомендаций, пособий | Проведение обучающих мероприятий (обмен опытом, круглые столы, мастер-классы и т.п.) не менее чем для 50 специалистов служб ранней помощи |
| 6.6. | Разработка проекта примерного положения о службе ранней помощи | май | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, психолого-медико-педагогические комиссии | Оформление проекта положения, направление на согласование в Министерство социальной политики и Министерство здравоохранения Свердловской области | Единые нормативно-методические основания оказания ранней помощи детям и их семьям в государственных учреждениях Свердловской области |
| 6.7. | Участие в проведении Всероссийского семинара по внедрению моделей выявления и раннего комплексного вмешательства с целью коррекции первых признаков отклонений в развитии | сентябрь | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Министерство социальной политики Свердловской области, Министерство здравоохранения Свердловской области | Совместное участие представителей ведомств | Изучение опыта субъектов Российской Федерации, основания для применения лучших практик в Свердловской области |
| 7. | Развитие дистанционного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ |  |  |  |  |
| 7.1. | Обеспечение работы школы дистанционного образования | январь-июнь, сентябрь -декабрь | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Государственное бюджетное образовательное учреждение Свердловской области «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Ресурс», общеобразовательные организации | Успешное освоение общеобразовательных программ детьми-инвалидами в адаптивном режиме | Обеспечение освоения адаптированных общеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий 100% нуждающихся детей-инвалидов |
| 7.2. | Разработка и внедрение в практику Школы дистанционного образования коррекционно-развивающих занятий учителей-логопедов, учителей дефектологов, педагогов-психологов | сентябрь-декабрь | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Государственное бюджетное образовательное учреждение Свердловской области «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Ресурс» | Проведение дистанционных коррекционно-развивающих занятий с обучающимися Школы дистанционного образования (в соответствии с особенностями развития детей) | Адаптивность образования с использованием дистанционных технологий к особенностям развития ребенка, обеспечение доступности психолого-педагогической помощи |
| 7.3. | Разработка и апробирование программ профессиональной ориентации для детей-инвалидов, детей с ОВЗ | декабрь | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Государственное бюджетное образовательное учреждение Свердловской области «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Ресурс» | Программы профессиональной ориентации, пригодные для реализации в дистанционном режиме | Условия для профессиональной ориентации детей-инвалидов и детей с ОВЗ |
| 8. | Развитие физической культуры среди инвалидов и лиц с ОВЗ |  |  |  |  |
| 8.1. | Ежегодное утверждение перечня региональных физкультурно-спортивных мероприятий для детей –инвалидов и лиц с ОВЗ | В течение года | ГАОУ СО Центр дополнительного образования «Дворец молодёжи» | -- Первенство Свердловской области по горнолыжному спорту и сноубордингу по программе Специальной Олимпиады; - Первенство Свердловской области по бегу на снегоступах по программе Специальной Олимпиады; - Первенство Свердловской области по лыжным гонкам по программе Специальной Олимпиады; - Первенство Свердловской области по футболу по программе Специальной Олимпиады; - Первенство Свердловской области по Юнифайд-футболу по программе Специальной Олимпиады; - Первенство Свердловской области по легкой атлетике по программе Специальной Олимпиады. | Условия для самореализации и физического совершенствования детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Формирование позитивного общественного мнения о возможностях лиц с инвалидностью и ОВЗ. |
| 8.2. | Проведение Всероссийских соревнований среди обучающихся с ОВЗ. | 31 марта-3 апреля | ГАОУ СО Центр дополнительного образования «Дворец молодёжи» | Чемпионат и Первенство России по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями по горнолыжному спорту. ГЛК «Гора Белая» | Условия для самореализации и физического совершенствования детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Формирование позитивного общественного мнения о возможностях лиц с инвалидностью и ОВЗ. |
| 8.3. | Проведение Всероссийских соревнований среди обучающихся с ОВЗ. | 1-5 июня | ГАОУ СО Центр дополнительного образования «Дворец молодёжи» | Чемпионат и Первенство России по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями по баскетболу. г. В-Пышма, Дворец спорта УГМК |  |
| 9. | Дополнительное образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ |  |  |  |  |
| 9.1. | Разработка методических рекомендаций по адаптации программ дополнительного образования детей к условиям инклюзивного образования | июль | ГАОУ СО Центр дополнительного образования «Дворец молодёжи» | Методические рекомендации | Условия для адаптации программ дополнительного образования детей к инклюзивным формам взаимодействия |
| 9.2. | Областной фестиваль творчества детей-инвалидов «Добрых рук мастерство» |  | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, |  |  |
| 9.3. | Реализация проекта «Молодежные инклюзивные игры. Новое поколение» | сентябрь –декабрь | ГАОУ СО Центр дополнительного образования «Дворец молодёжи» | - создание серии учебных фильмов для тиражирования в образовательных учреждениях всех видов и типов; - обучающие семинары и мастер-классы для педагогов; - Праздник «Инклюзивные игры. Новое поколение». | Формирование позитивного общественного мнения о возможностях лиц с инвалидностью и ОВЗ. |